## FAT
NO | SITE | 내용
1 | 심천 CSOT T2 | - 일부 설비 AT 받았으며 현재 남은 Pending 지속적으로 처리 요청 [영업팀에서 AT 미진행한 설비 추가 협의 예정] - Cell Probe 개조설비 일부 미수금 관련 설비 문제 처리 요청
2 | 남경 Panda | ARRAY설비 6건 SW 문제 처리되면 FAT 진행 예정
3 | 합비 B5 | - AOI 기능 3월말까지 완료 목표로 상세한 일정 제출 요청 - PRS금액 대체 방안 최종 협의하여 실행 완료 & AOI기능 대응 완료 시 PH2&3 설비 FAT 진행이 문제 없다고 고객측으로 부터 전달 받음

## 인원 대응 Schedule
Schedule ( 해외 Site Pending 및 개조 대응 )
Item |  |  | Date | 2 月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4 月 | [29 empty] | 5 月 | [30 empty] | 비고
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BOE B5 ( 합비 )
|  | - 55" OLED Repair - Stage & 시인성 개조 | 예상일정 | 2 月 17: 홍창주 - 일정 확정
BOE B7 ( 성도 )
|  | - Array & Cell Pending Issue 처리 | 2/11 ~ 2/23 | 2 月 11: 권오연 - 일정 확정
CEC-Panda ( 남경 )
|  | - G106 Auto Repair | 2/11 ~ 3/8 | 2 月 11: 이재환 - 일정 확정
|  | - G108 FAT Pending Issue | 2/11 ~ 3/8 | 2 月 12: 이재환 - G108 Cell QMS 기능 추가 사양 확인, G108 Array FAT Issue 관련 사양 확인
SDV ( 베트남 )
|  | - Cell Repair 레이저 개조 | 2/8 ~ 3/5 | 2 月 8: 석영수 - 일정 확정
GVO V2 ( 북경 구안 )
|  | - TP Repair Setup ( EQP, CIM, Rawdata ) | 2/12 ~ 2/23 | 2 月 12: 이락한 - 일정 확정
Innolux ( 대만 )
|  | - 8.5G Ink 무상 개조 | 예상일정 | 3月 11: 석영수 - 세부 일정 미확정
BOE B8 ( 중경 )
|  | - Array & Cell Pending Issuel 처리 | 예상일정 | 3月 11: 권오연 - 세부 일정 미확정
CSOT T2 ( 심천 )
BOE B4
BOE B9
BOE B10

## 남경_Panda
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
C-PANDA | G108 | ARRAY | CVD 전호기 | Depo Speed 설비 사양 미 도달 건 | - 설비 사양 상 > Depo Speed 5μm/s이상 > 최종 10μm/s이상 도달 | H/W
C-PANDA | G108 | ARRAY | CVD 전호기 | UPS 병렬 Line 추가건 | - UPS 상 병렬 Line 및 Swich 추가하여 - UPS 불량 발생 될 경우 - Swich 로 병렬 Line 재어하여 - GPS Power Direct 로 사용할수 있도록 개조 | H/W | - 고객사 설비 Arrange 요청 신청 중 - 현장 확인하여 - 현지 Part 구매하여 개조 가능 여부 확인 중 | - 고객사 설비 Arrange 요청 신청 중 - 현장 확인하여 - 현지 Part 구매하여 개조 가능 여부 확인 중
C-PANDA | G108 | ARRAY | CVD 전호기 | 가공단 Laser Power 측정 Data 불안정 개선 요청 건 | - 가공단 Laser Power 측정 결과 - 간혈적으로 불안정 현상 발생하여 - 가공단 Laser Power 측정 Data 신임 성 부족 - 해당 Data 로 Laser 불량 여부 판단 기준으로 사용 할수 없음 - 가공단 Laser Power 측정 Data 신임 성 개선 요구 | H/W | - 설비 한대분 Power Detector 한대분 - 설비에서 분리하여 - 전호기 Head Power 측정 예정 - 측정 결과 고객사 요구 도달시 - 해당 방법으로 진행 예정 | - 설비 한대분 Power Detector 한대분 - 설비에서 분리하여 - 전호기 Head Power 측정 예정 - 측정 결과 고객사 요구 도달시 - 해당 방법으로 진행 예정
1 | G108 ARRAY |  | OP 작업양 통계 기능 관련 항목 추가건 | - 하기 항목 추가 및 Host 로 Uploading > Repair 시간, Repair 수량 > Review 시간, Review 수량 - 관련 추가 항목 Host 로 Uploading 필요 Format 고객사에 요청 완료 - 고객사 답변 대기중 - 1/20 일 까지 소스 수정작업 진행 할것을 요구 | 요청한 데이터 항목은 이미 Defect File 상에 Glass 단위로 기록 중이므로 별도의 개발작업 불필요 다만, 취합할 데이터가 일일보고, 시간단위, Glass단위 보고인지에 대한 구체적 언급이 없고 Host로 보고해야 할 경우 Melsec Data Map 사양서가 있어야 함 |  |  | 미정 |  |  | CVD 전호기
2 | G108 ARRAY |  | Main Defect 순서 배열 기능 추가 건 | - OP Repair 효율 향상 목적으로 - Main Defect Display 항목란 Defect 배열 순서 - OP 필요에 따라 하기 기준으로 배열 될수 있도록 기능 추가 요청 > Defect Size 따라 배열 가능 > Defect 종류에 따라 배열 가능 - 1/20 일 까지 소스 수정작업 진행 할것을 요구 | Defect Sort 기능 추가 필요 개발 공수가 크지 않을 것으로 예상 |  |  | 미정 |  |  | CVD 전호기
3 | G108 ARRAY |  | 설비 동작 시간 통계 기록 기능 추가 건 | - 구체 기록 필요 항목 - 기록된 Data 저장 처리 관련 고객사 문의 중 - 고객사 답변 대기중 - 1/20 일 까지 소스 수정작업 진행 할것을 요구 | 설비 동작시간에 대한 기능은 새로 개발되어야 함 고객사에서 원하는 데이터 항목, 계산법 등의 사양서가 있어야 함 취합할 데이터가 일일보고, 시간단위 보고인지에 대한 구체적 언급이 없고 Host로 보고해야 할 경우 Melsec Data Map 사양서가 있어야 함 |  |  | 미정 |  |  | CVD 전호기
4 | G108 ARRAY |  | Laser Power 자동 측정,자동 조절 기능 추가 건 | - 자동으로 Laser Power Check 하여 - Laser Power Check Data 에 따라 - Laser Power 자동으로 조절 됨과 동시 - Laser Power 조절 Data Host 로 Uploading - 1/20 일 까지 소스 수정작업 진행 할것을 요구 | 자동 레이저 파워체크 기능, Host로의 측정값 보고 기능은 이미 적용되어 있음. 'Power 자동 조절' 기능은 Laser Calibration 기능으로 17년 가을에 추가 되었으나, 고객사나 공정팀의 검증이 부족함 ( 가공 레이저 타입의 정상 파워값을 판단하고 관리할 역할을 고객사 엔지니어, 참 엔지니어 중 누군가 담당해야 함 ) Host로 보고해야 할 경우 Melsec Data Map 사양서가 있어야 함 |  |  | 미정 |  |  | CVD 전호기
5 | G108 ARRAY |  | Auto Repair 성공율 향상 및 Auto Repair Speed 개선 요청 건 | - Auto Repair 성공율 > 현재 Auto Repai 성공율 90%(고객사 요구 96% 미도달) - Auto Repair Speed 개선 > Auto Repair Speed > OP Repair Speed 에 비하여 많이 늦음 > OP Repair Speed 에 도달 할수 있도록 개선 요구 | Auto Repair TACT에 대한 현장 확인 필요 |  |  | 무상 |  |  | CVD 전호기

## 성도_Panda
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | Array | 18년 10월 경 | Semi Auto Welding 기능 추가 | - Cell에서 진행하는 Semi Auto Line Repair 기능 추가 요구 - Chamber 열팽창의 정도를 알기위한 Panel별 팽창 측정 및 고객사 인폼 - 홍창주 과장으로 부터 테스트 코드 전달 받음 (대기 중) | 진행률 ( 30% ) 대기 중 -> 고객사와 영업간 정확한 일정 미 전달 | 미정 | 下 | 유상 | 대기중 | - | - | - | 廖存康
2 | Cell | 18년 7월 경 | Laser Change C-TITAN -> Bright Pico + Burst(B9) | - Driver, Maint, RCP, UI 부분 구현 완료 - 시나리오 부분 아직 미 구현 - 본사에서 테스트 진행하는 일정으로 변경 | 진행률 ( 50% ) 대기 중 -> 작업 일시 중단 | 미정 | 下 | 무상 | 대기중 | - | - | - | 龚洋贞
3 | Cell | 19년 1월 경 | [AR] 이물 및 막잔류 예외처리 | - Point Repair시 (CS층) 이물이나, 막 잔류 존재유무를 판단하여 가공 및 미 가공 판단 요구 - 현재 가공을 Vision에서 처리하지 않고, SW적 Semi Auto만을 사용하기에 어려움 존재 -> 전검사 > Defect 이동 > “이물 막 잔류 시퀀스” > 가공 | 진행률 (0%) Vision 검토 중 -> Vision 인원 해당 기능 본사 문의 및 검토 중 | 미정 | 下 | 무상 | 대기중 | - | - | - | 龚洋贞
4 | Cell | 18년 11월 경 | [AR] Defect 유형 추가 | --Line-- K1092 (S断) --> 작업 완료 K1093 (S-G) --> 작업 완료 K1089 (S-Cs) --> Defect 유형 추가 예정 (2월 15일) K1095 (S-Cs/명점) --Point-- K1175 (밝은명점) --> 작업 완료 K1185 (명점 S-D) --> 작업 완료 K1186 (명점 G-D) --> 작업 완료 K1187 (명점 D단) K1194 (명점 2개) K1176 (명점 3개) -> 2월 15일까지 K1089 Defect 유형 추가 예정 | 진행률 (50%) 지속적인 작업 | 19년 2월 말 SCs 디펙유형 적용완성예정 | 上 | 무상 | 진행중 | - | - | - | 龚洋贞
5 | Array | 19년 1월 경 | Wire Shot 시퀀스 수정 (Detour, Multi) | Wire Shot 진행 간 Corner 부분에서 막이 두꺼워 지는 경우 발생 - 기존 : Corner 부분에서 Laser Shot 진행 중 > AFC 동작 > Gantry Move - 수정 : Corner 부분에서 Laser Shot 진행 > Laser Stop > AFC > Laser Shot > Gantry Move -> AFC 동작 간 Shot이 진행되지 않도록 하기 위함 | 진행률 ( 100% ) 대기 중 -> 적용 여부 고객사 판단 중 | 미정 | 中 | 무상 | 대기중 | - | - | - | 廖存康
6 | Cell | 19년 1월 말 | PORT A, B Bench No 수정 | - 기존 : Port A (1,2) , Port B (3,4) Port C (5,6) - 수정 : Port A,B (1,2) , Port C (3,4) | 완료 -> 소스 수정 완료 적용 여부 대기중 (유상) | 미정 | 中 | 유상대기 | 대기중 | - | - | - | 龚洋贞
7 | Array | 19년 1월 경 | Multi Line Draw 방식 수정 | - 기존 : Start 지점을 지정하고 Shift를 누른 상태에서 End 지점을 지정하면 Start와 End 지점간의 가로, 세로 중 거리가 긴쪽으로 'ㄱ' 또는 'ㄴ' 방식으로 Draw - 수정 : 작업자가 원하는 Draw 방식을 선택하고(Upper 유형, Lower 유형) Start 지점을 지정하고 Shift를 누른 상태에서 End 지점을 지정하여 구현 | 완료 -> 소스 작업 완료 후 설비 한 호기 적용 | 미정 | 中 | 유상대기 | 대기중 | - | - | - | 廖存康
8 | Array | 2019.02.09 | Cell Position 값 수정 | - Cell Info(2) Tab에 위치하는 Use Multi 체크 시 Cell Position에 값 DB에 들어가는 부분 수정 | 완료 -> 소스 작업 완료 후 설비 한 호기 적용 | 2019.02.18 | 下 | 무상 | 진행중 | - | - | - | 廖存康
9 | Array | 2019.02.14 | Bayer 기능 수정 | - FOV에 DCF정보를 불러올 때 R, G, B 색 Filter를 설정 및 저장하고 Main 초기화시 적용되지 않는 현상 | 완료 -> 소스 작업 완료 후 설비 한 호기 적용 | 2019.02.18 | 下 | 무상 | 진행중 | - | - | - | 廖存康
10 | Array | 19년 1월 말 | Jobsetting | - AR 사용 간 Defect 검출 20배율에서 진행 - 간혈적 Defect이 FOV 상에서 보이지 않음 | 진행률 ( 40% ) 진행 중 -> A/S인원과 전호기 Job Setting 작업 | 19년 2월 말 | 下 | 무상 | 진행중 | - | - | - | 廖存康
11 | Array | 2019.02.04 | 신규 글라스 Recipe Setting 요청 | - 기존과 다른 inch의 Panel로 구성(Multi Device) - 실제 글라스가 투입되어 기존에 완성한 Layout을 이용하여 세팅 작업 실시 | 완료 -> EQ 10, 11, 12 호기 완료 후 Glass Recipe Setting Manual 작성하여 고객사 전달 | 완료 | 上 | 무상 | 완료 |  |  |  | 廖存康
12 | Array | 2019.02.14 | Auto Focus WDI -> MSG 변경(EQ 4) | - Ini 설정 - Charmsystem.ini [DeviceType_Sub] 항목의 AutoFocus_Main 값 변경 -> 전 호기 MSG 적용된 상태 | 완료 | 완료 | 下 | 무상 | 완료 |  |  |  | 廖存康
13 | Cell | 19년 1월 말 | RISK Glass 예외 작업 | - 현재 Array CVD설비에서 발생된 RISK Panel 14000장 Cell 단에서 처리해야 함 - 설비 동작은 Normal 처럼 동작 해야하고, RawdataRead 기능은 FTP를 통해 정상 적으로 Download 받지 않고 - Local 영역에 미리 Download 위치를 지정하여 Manul 방식으로 진행해야하는 임시 기능 개발 건 | 완료 - 402, 404 호기에 적용 완료 (유상처리로 진행한다 하였으나, 일단 선 적용하는 것으로 인폼 받음 - A/S 이용환 이사) | 완료 | 中 | 유상대기 | 완료 | - | - | - | 龚洋贞
14 | Cell | 19년 1월 말 | QMS Upload ProductID 항목 추가 | - QMS Upload Data에 ProductID 신규 항목 추가 - CIM 으로 부터 ProductID 전달 > QMS 13 Layer에 추가 | 완료 -> 소스 수정 완료 전 호기 적용 (유상) | 완료 | 中 | 유상대기 | 완료 | - | - | - | 龚洋贞
15 | Cell | 19년 1월 말 | QMS Upload File Unit 수정 | - Cell은 Glass가 아니라, Panel을 Target으로 진행하기에 File Unit 수정 요구 | 완료 -> 소스 수정 완료 전 호기 적용 (유상) | 완료 | 中 | 유상대기 | 완료 | - | - | - | 龚洋贞

## 소주_SSM
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | TIANMA(상해)MD01 | 2018-06-19 | 여사원 ID 등록시 레시피 수정 및 삭제 못하게 수정 요청 | - 여사원 ID 등록시 전체를 막아도 데는지 엔지니어와 확인 중 | 진행중 | 미정 |  |  | Open |  |  |  | 왕양
2 | 곤산(GV0) ED01 | 2018-07-12 | - 레시피 추가시 CIM 먹통 현상 발생 -recipe 99개에서 이상 추가 안됨 | - 확인시 인터락 레시피 max 값이 100으로 되여 잇음. - 레시피 max 값 500으로 수정후 확인시 로딩중 먹통 발생. - 레시피 max 값300으로 수정후 확인시 카세트 반송 안됨. - 전한혁 차장 원격으로 수정하여 전달 받음. - 다음주 설비 arange 받아 test 예정 -CIM S/W 업데이트후 monitoing시 정상 | 진행중 | 2018-08-10 |  |  | Open |  |  |  | 왕양
3 | SSM MD04 | 2018-11-26 | -Auto Power 기능 추가 | -New Source Test 진행 -Monitoring 필요함 -Auto power후Main에서power값이 이상 .LOG 반출 진행 -New Source Test，debug error 발생 -설비 arrange후 new powermeter.dll으로 test 진행 | 진행중 | 미정 |  |  | Open |  |  |  | 왕양
4 | SSL TFT | 2018-12-29 | Customer디풀트 값OK→VD | -cell_customer디풀트 값0K→VD로 변경 진행 -Defect_reserved8디풀트 값0K→VD로 변경 진행 -INI안에 customer 수정 진행 -operationView에서 Customer 수정후 test진행 -monitoring 필요함 | 진행중 | 미정 |  |  | Open |  |  |  | 왕양

## 북경_B4 Array
Gate Auto Repair Full Delay问题点
No | 问题 | 问题点 | 状态 | Delay Period | 责任人 | 目前状态 | 解决方案 | 조치완료일정 处理完成日程
1 | 检出问题 검출문제 | 过检与漏检问题，所有型号均有 검출안되는 문제.모든 모듈 다발. | Delay | 1 Month | 具主任 | Monitoring | 세부내용 : Repair Line 확장 기능 문제 진행사항 : Recipe 및 Repair Line 확장 기능 수정 완료 (5/11) -> 모니터링 중으로 현재까지 미발생 (~5/17) | 43244
2 |  | ITO Remain识别能力差（32GA)，漏检 ITO Remain식별안됨.（32GA)，검출안됨. | Delay | 1 Month | 具主任 | Monitoring | 세부내용 : 32" Glass ITO Remain Defect 중 작거나 어두운 Defect 인 경우 성공률에 대한 오류 발생시 확인 가능. 진행사항 : HW 밝기 값 및 Recipe Zone 수정 완료 (5/8) -> 모니터링 중 -> 32" Glass 양산 없음(5/8 ~ 5/14일) -> 금일 양산 진행 확인 (명일 결과 확인 대응 예정, 5/18) | 43244
3 |  | 23.8 noise严重，过检 23.8 noise엄중,검출안됨. | Delay | 1 Month | 具主任 | Monitoring | 세부내용 : 23.8" Glass에 Noise 발생 (Defect으로 오류 검출, Gate & Common Layer가 얇아(5~6um) 약간의 AF Out 현상이 있으면 Noise가 발생함) 진행사항 : Recipe 수정 (AS Align 위치, GD Zone Threshold,5/9) -> 모니터링 시 이상 없음 -> 완료 (5/11) | 43231
4 | 划线问题 라인 SHIFT관련 | 主程序10x划线与AR 10x划线不一致 Main 프로그램 10X와 AR 10X 드로라인 일치하지 않음. | Delay | 1 Month | 金永杰 |  | 세부내용 : X10와 X50 Repair Line Shift 현상, 문제점1 : AS Grab Image와 RD Grab Image간의 Shift 현상 (RD Grab전달 오류) 문제점2 : AR P/G에서 위치값 전달 받은 후 Main P/G 피지컬 좌표 계산 처리 오류 (현 문제점은 SD 설비에서도 발생) 진행사항 : Main P/G에서 문제점1 (4/2)과 문제점2 (4/27) 처리 -> 문제점2 Merge 오류로 재발생 (5/11) -> 문제점2 재수정하여 처리 (5/17) -> 모니터링 중 | 43242
5 |  | 10x镜头切换至50x镜头偏移，切到Gate线边缘造成金属毛刺 10x렌즈와50x렌즈 교체하여 가공시 shift 되여 Gate선 가공하는 문제 . | Delay | 1 Month | 金永杰&朴文&具主任
6 |  | Remain部分划线短，55UHD最为严重 Remain부분 드로라인 짧게 그림.55UHD 심함. | Delay | 1 Month | 具主任 | clear | 세부내용 : Remain Defect에서 Repair Line이 짧게 그려지는 문제 진행사항 : AR P/G Repair Line 확장 기능 수정하여 해결 (4/27) -> 모니터링 시 이상 없음 -> 완료 (5/7) | 43227
7 | AR HA Fail | Reflective值，gantry移动位置等多原因 Reflective값，gantry이동 위치 등 많은 원인. | Open | 1 Month | 具主任 | Monitoring | 세부내용 : HA 진행 HA Fail 알람 발생, (H/W:X10&X50 영상 밝기 차이, 리볼버 옵셋로 문제 발생함) 진행사항 : H/W 수정(X10,x50밝기 차이, 리볼버 옵셋 작업 5/4) -> 모니터링 시 미발생 (H/W 문제 재발생이 발생 가능성 있음, ~5/17) | 43244
8 | AR INSPECTION Fail | Recipe问题 Recipe문제 | Open | 1 Month | 具主任 | Monitoring | 세부내용 : Repair Line 확장 기능 문제 진행사항 : Recipe 및 Repair Line 확장 기능 수정 (5/11) -> 모니터링 시 미발생 (~5/17) | 43238
9 | AR READY Fail | ARM Debug，高频率发生 ARM Debug，다발. | Open | 1 Month | 具主任 | clear | 세부내용 : AR P/G Particle 검출 및 리페어 라인 확장 기능 문제로 알람 발생 진행사항 : AR P/G 수정, 조치완료 (5/4) | 43224
10 | Full NG确认 Full NG확인 | Full Auto时GLN确认按No后也直接down玻璃，无法达到确认目的 Full Auto시GLN확인후No버튼 클릭해도 Glass Down 이됨. | Delay | 1 Month | 金永杰 |  | 세부내용 : Full Auto시 GLN / DLN 판정 확인 후 No 클릭 시 A/R 멈추는 문제 진행사항 : 문제사항 테스트 및 작업 진행 -> Gate 설비군 횡전개 완료 (5/9) | 43229
11 | 判级问题 판정문제 | 有无P/T判级错误 P/T판정 문제. | Delay | 1 Month | 具主任 | clear | 세부내용 : AR P/G Particle 미검출로 오류 판정 발생 진행사항 : Particle 검사 코드 수정 후 횡전개 (4/26) -> GD(Ground) Zone 영역 Particle 미검출로 판정 오류 발생(5/9)-> [이외의 Particle 검출 및 판정은 가능] GD Zone Pairtlcle 검출 개선 사항 검토 중(~5/17) -> [GD zone과 Particle은 같은 검은 색상으로 검출 어려움, 본사 원격 지원 받아 대응 중] | 43245
12 |  | Gate Remain与ITO Remain判级错 Gate Remain과ITO Remain판정 문제. | Delay | 1 Month | 具主任 | clear | 세부내용 : Gate & ITO Remain 혼동 판정 문제 진행사항 : AR P/G 수정 후 해결 완료 (4/20) | 43210
设备与工艺问题点
No | 问题 | 问题点 | 状态 | Delay Period | 责任人 | 目前状态 | 解决方案 | 조치완료일정 处理完成日程
1 | 设备相关 설비 관련 | Air SEM Ion Pump到货为损坏备件，因此设备宕机长达两个月 Air SEM Ion Pump 반입후 불량으로 확인 되여 설비 장기간Down 2개월. | Delay | 2 Months | 朴文 | Open | 세부내용 : B10 Spare Parts로 받은 A-SEM ION PUMP 파손 진행사항 : 본사 자재팀에 전달 완료 (4/30일, 유성현 대리) -> 5/17일 본사 발송 완료(7일~10일 소요 예상) -> 도착 후 교체 작업 예정 | 43246
2 |  | FV2-2 Glass Bar到货日期未定，目前已停机近两个月 FV2-2 Glass Bar 반입일정 확인안됨. 설비 Down사간 2개월. | Delay | 2 Months | 朴文 | Open | 진행사항 : 영업팀 도미영대리 진행중, 본사 파트 수급 완료 -> 상해 통관 진행중(5/15) -> 상해에서 발송 완료 (5/16) -> 5/20일 복주 도착 예정 -> Glass Bar를 제외한 나머지 (Liftpin) 파트는 ~5/25일까지 한국 본사 준비후 발송 예정 (물류 7일~10일 소요 예상) -> 6/4일 경 교체 작업 예정 | 43255
3 |  | 随机免费备品备件还有Amplifier未到货，入库日期已Delay一个月 스패에 파트 Amplifier입고 안됨，입고일Delay1개월. | Delay | 1 Month | 朴文 | Open | 세부내용 : B10 Spare Parts AMP 2ea 부족, Cell 1ea 부족 (유성현 대리) 진행사항 : 본사 발송 (5/16) -> 7일~10일 소요 예상 -> 도착 후 고객사에 전달 완료 예정 | 43246
4 |  | 电阻测试仪需要Charm人员进行培训 저항 측정테스트 설비 Charm인원 교육필요. |  |  | 朴文 | Open | 세부내용 : 사용방법에 대하여 지원 필요 매뉴얼 제공 및 사용 방법 교육 진행 필요 -> 상해 영업팀 박성화 사원 진행 중 | 확인중 确认中
5 |  | FV01 CVD2备份硬盘，四天仍未恢复设备 FV01 CVD2 Hard Disk 교체후 설비 원복안됨.4일Delay. | Delay | 4 Days | 朴文 | Open | 세부내용 : 설비 원복 완료 (5/07) -> 양산 진행중 | 43225
6 |  | 多台设备（GT04 CVD 等）Clamp Open Fail频发 3대설비（GT04 CVD 등）Clamp Open Fail다발. | Delay | 1 Month | 朴文 | Open | 세부내용 : Gas System INI 파일 수정 -> 조치 완료 (5/8) | 43228
7 |  | 5/2 FR05 CUT1 再次因clamp 碎两片Glass，该类事故已多次发生，因Pending会议规定，因Clamp造成碎片，charm 赔偿2000元/片，此次，需赔偿4000元 5/2 FR05 CUT1 Glass2 장 깨짐，같은현상으로 재발，Pending미팅에서 협의한대로 ，Clamp현상으로 Glass 깨지면，charm 2000원/장，그러므로，4000원 배상하여야 함. |  |  | 朴文 | Open | 세부내용 : 현재까지 FR04-CUT02,FV02-CVD02,FR05-CUT01호기 Glass Broken 현상 발생(각각 1ea Glass Broken 발생) 진행사항: 1. Stage Purge 압력 간혈적 감소 문제로 추정 주요 Purge 압력 Resetting 및 Clamp Pos Setting 상태 확인 2. 최근 FR05-CUT01호기 Glass Broken 현상 발생 후 확인 작업 -> Stage Purge 좌우 압력 차이 발생 확인(5/15일) -> Purge 압력 Resetting 후 확인후 정상 작동 (좌우 Purge Valve Setting 문제) -> 5/15일 이후 정상 양산 진행 중 대책방안: 1. 최근 Glass Broken 발생 설비부터 전설비 점검 및 작업 진행 -> Robot Teaching Resetting 작업 예정 (Glass 설비에 안착, Clamp Close, Glass 좌표 확인후 Robot Teaching 작업) 2 .Clamp Close Pos Restting 작업 예정 (Clamp Peek 재질과 Glass 접촉면 확인) 3. 추가 원인파악 예정 (모니터링) 작업일정: Glass Broken 설비군 : ~5/30일 나머지 설비군 : ~ 6/30일 | 43235
8 | 工艺相关 공정 관련 | GT03 CVD Beam时好时坏，Power时高时低，三天仍未确认原因，并未给出对应措施；GT02 CVD几乎同时发生上述问题，已出现两天 GT03 CVD Beam 상태 이상，Power츶겅값 불안함.，3일확인시 원인 확인 안됨，조치방안도 없슴；GT02 CVD설비도 발생함. | Delay | 3 Days | 朴文 | Open | 세부내용 : 가공단 Power 불안정 현상 (최소 측정 0.5mW, 최대 측정 0.99mW) 진행사항 : Current, Att Setting 오류 확인후 변경 작업 진행 -> Current 변경 작업 (38%->45% 변경) Att 범위 변경 (Step 1000:9000->30000 변경) -> 5/07일 -> 모니터링 시 0.99mW 안정적으로 측정 -> 정상 양산 진행중 (5/7~) | 43227
9 |  | Pico激光器再次损坏（已出现过三次），激光无法打出 Pico Laser 불량（3차 발생），Laser 발진 불가. | Delay | Half Month | 朴文 | Open | 진행사항 : PIC 담당자 출장하여 HF Sqnc Error 조치 완료 (5/7) -> 추가 Flow Sensor Error 발생 조치 완료 (5/8) | 43228
10 |  | 多台设备（DT04 CVD1等）Powermeter间断性报错，需进线重启 많은설비（DT04 CVD1등）Powermeter간혈적으로 Error 발생，라인들어가서 Reset진행해야함. |  |  | 朴文 | Open | 세부사항 : Power Meter <Exception: Spurious Interrupt PC = E949> 발생 기존 B8 Site 동일 현상 발생으로 Power Meter Cable에 접지 작업 진행후 개선 완료 진행사항 : FR05-CUT01 / 02, FR06-CUT01 / 02, FR07-CUT01 / 02, AXFR01-CUT01 / CUT02, AXFR02-CUT01 / CUT02, AXFR03-CUT01 / CUT02 -> 12대 작업 완료 (~5/15일) -> 나머지 설비 작업 진행 예정 (~6/10) | 43261
11 |  | FV03 CVD架桥偏移，Charm现地始终无法解决 FV03 CVD Depo 라인 SHIFT，Charm해결안됨. | Delay | 8 Months | 朴文 | Open | 세부사항 : FV03-CVD01, FV02-CVD02호기 Depo 가공 라인 틀어지는 현상 발생원인 : Chamber 높이 Setting 문제, Stage 평탄도 문제 진행사항 : FV02-CVD02호기 Chamber 높이 변경 (1500-> 1700mm), Stage 평탄도 재 작업 완료 FV03-CVD01호기 작업 예정(~5/30일) -> 나머지 CVD 설비군 확인 작업 예정 (~6/30일) | 43250
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | DT02-CUT1 | 18.12.00 | CIM빈번히 중지 ，따라서 Inline알람 발생 | 설비 비가동 상태 | 미정 |  |  | 무상 | Open
2 | Auto설비 | 18.12.00 | Auto Repair알람을 BO에서 데이터 확인시 ，모든 설비의 Auto Search Fail관련 알람，BO에서 Auto Search Fail- BIG_SIZE_DEFECT으로만 나타남. |  | 미정 |  |  | 무상 | Open
3 | Auto설비 | 18.12.00 | Auto Repair시 One-line 상에서 불량 검출후 기타 불량은 다시 Review하지 않음 | Panel Skip ? NG Skip ? | 미정 |  |  | 무상 | Open
4 | All | 18.12.00 | Alarm List에 Glass ID추가 |  | 미정 |  |  | 무상 | Open
5 | Auto设备 | 18.12.00 | ADR Edge설정 효과 없음 | Alarm & 정지 |  |  |  | 무상 | Open
6 | Final All | 18.10.31 | Gls,Pnl CSI판정 C를 M으로 변경 | 추가기능 |  |  |  | 무상 | Open

## 북경_B4 Cell
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | TR01 |  | 1.Z축 아래로 이동할수 없다는 알람창 발생，2.EVT Manual Lapping Fail시：연마하지 않음，불량 면적이 큼，후검사AOI여전이 P로 판정，Log와 정상 프로세스랑 일치하지 않음 | Z축 구동시 Roller Amp Fault 발생 AOI 판정 확인 필요 |  | 2015.07.12 |  | 무상 | open | 진행중
2 | TR01 |  | Panel파손，후검사 AOI여전이 P로 판정 |  |  | 2015.07.12 |  | 무상 | open | 검토중
3 | TR01 |  | Panel을 Polishing 하는 여부 ，AOI하는 여부，엔지니어가 선택 가능하게 기능추가 | Recipe 별 사용여부 추가 |  | 2015.07.15 |  |  | open | SW기능 검토 완료
4 | TR01 |  | Main UI에 시간 측정을 보이게 필요함（매개 패널마다 전검사 AOI，Polishing，후검사 AOI시간을 기록해야 함） | Stage 별 1Cycle 반복 시간 표시 |  | 2015.07.15 |  |  | open | 완성
5 | TR01 |  | Z-Contact값，Offset범위 확정할수 없음，최적화된 연마 파라미터로 조정이 안됨 | 높이가 다른 Defect 진행 후 연마 위치에 변동. Z축 구조물이 아닌 Tape 상태 변동으로 보이며, 연마 위치 조정을 위해 Offset 기능이 들어가 있으나, 매번 수동으로 조정해야 하기에 의미 없음. |  | 2015.07.20 |  | 무상 | open | 분석/검토
6 | TR01 |  | 실제 설비 Idle，Source Port여전이 비여 있음，OIC는Run상태로 나타남（2016/6/2 12:04~12:57） | 로그확보시 분석 요청 |  | 2015.08.03 |  | 무상 | open | 현상 미확인
7 | TR01 |  | 전검사 AOI Auto Delete기능 사용할수 없음 |  |  | 2015.08.03 |  |  | open | 완료
8 | TR01 |  | 전검사 AOI Alarm（AFC Seach Time Out）,물류 글라스 계속 흐르고 있음 |  |  | 2015.08.03 |  | 무상 | open
9 | TR01 |  | CIM Program비정상 중지 | DB 깨짐으로 인한 현상. 복구 완료 |  | 2015.09.16 |  |  | open | 완료
10 | TR01 |  | Port구 데이터 잔류 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open | 분석 요청
11 | TR02 |  | 연마 tack time 기준에 도달 못함 | PC 상태 이상 복구 및 Align Skip 시퀀스 조정 Main Stage 최소 17s 진행. Empty Stage 없음. 최소 TactTime 확인을 위해 Indexer TactTime 단축 필요 |  | 2015.09.16 |  |  | open | 완료
12 | TR02 |  | 여러 번 흑갭，scratch，파손이 발생하였으나，검사기능은 사용할수 없음 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open | 검토
13 | TR02 |  | CIM판정 급별 비정상 변동，반송할수 없음 | 로그 확보시 분석 요청 |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open | 현상미확인
14 | TR02 |  | 설비내 물류가 막히는 현상，최적 상태 유지가 안됨 | PC 상태 이상 복구 및 Align Skip 시퀀스 조정 Main Stage 최소 17s 진행. Empty Stage 없음. 최소 TactTime 확인을 위해 Indexer TactTime 단축 필요 |  | 2015.09.16 |  |  | open | 완료
15 | TR02 |  | 자동 연마효과가 변함，동일한 Panel첫날 두번째날의 연마효과가 다름 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open | 검토
16 | TR02 |  | Main프로그램에 AOI01와AOI02 Gantry HOME버튼 추가 | 개별 Homing시 PNP 간섭 발생 위험. |  | 2015.09.16 |  |  | open | 적용불가
17 | TR02 |  | VCR enable，수량에 따라 검사，ID 일치하지 않으면 설비에 알람발생 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open
18 | TR02 |  | EQ Stage와AOI02콘트롤 추가하여 AOI01의 판정 이미지을 보이게 함（Manual상태에서 진행 가능하면 됨） |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open
19 | TR02 |  | AOI02판정 범위가 이상적이지 않음 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | open
20 | TR02 |  | 흑갭 알람발생 주기 설정 | 흑갭 검출 기능 관련 검토 * 흑갭 검사 기능 현재 사용 안함. * 검사 성공률 낮아 정상인 경우에도 Alarm이 발생 하거나 연마되지 않은 상태에서 OK 판정. 현재 OFF 상태로 사용. * 검사 주기 설정 기능, Device 별 ON/OFF 기능 등이 요청 사항에 들어가 있으나, 해결책 아님 - 흑갭 Level 구분하여 검출 가능 수준에 대한 확인 필요 - 이미지 데이터 요청 |  | 2015.09.16 |  | 무상 | Open | 검토
21 | TR02 |  | 흑갭 판정 급별 설정 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | Open
22 | TR02 |  | 흑갭 알람 발생 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | Open
23 | TR02 |  | 흑갭 검사 사용 여부 기능 |  |  | 2015.09.16 |  | 무상 | Open
24 | BR08 |  | Clamp X Close Fail，초기화를 해야만 됨 |  |  | 2014.05.07 |  | 무상 | open
25 | BR08 |  | Robot glass get명령어가 없음，설비 상태 변경후 다시 Next Panel해야됨 |  |  | 2014.05.07 |  | 무상 | open | 未解决,미해결
26 | BR08 |  | 점등 혹은 레이저 샷 할때 ，Repair Code판정할수 없음,기타 설비는 가능함 |  |  | 2014.06.03 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
27 | BR08 |  | PnP와Pin Stage 작동논리를 개선 ，Tact Time줄여야 함 |  |  | 2014.06.03 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
28 | Auto |  | Auto Repair:첫Lot첫 글라스 가고효과 확인 창 및 경고음 발생 |  |  | 2015.03.06 |  | 무상 | open | 多次更换研磨头，未解决,미해결
29 | NR,PR |  | Semi-Auto기능 활성화 및 사용을 하지 못함 |  |  | 2015.03.09 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
30 | Auto |  | Pixel리페어 후 판정，만약 가공효과가 안 좋으면，리페어 실패，설비 판정후 바로 지나가 버림，제때에 발견 못하면，Fail높아짐 |  |  | 2016.01.06 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
31 | BR02 |  | Blue Align얼라인시 위치 shift됨，따라서 원점이 편차가 생김，리페어 위치가 편차가 있음 |  |  | 2016.01.06 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,仅BR03更新完成,BR03만 업데이트 완성
32 | NR02 |  | AOI스캔 비정상：CVD Detour불량을 찾지못함 |  |  | 2016.03.03 |  | 무상 | open | 多次更新，未解决,미해결
33 | NR03 |  | 투사광 제어 비정상，일정 시간 끈후 ，다시 키면 한시간정도 밝아 있다가 ，지금은 밝아지지 않음 |  |  | 2016.03.09 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
34 | NR04 |  | 투사광이 비정상으로 꺼짐 |  |  | 2016.03.09 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
35 | NR03,4 |  | Light Default로 꺼진 상태,양산시 자동으로 켜지지 않음 |  |  | 2016.03.09 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
36 | NR03,4 |  | Recipe새로 추가，Light파라미터 저장 및 적용할수 없음。 |  |  | 2016.03.09 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
37 | NR03,4 |  | AOI시 Focus흐림，Y-Line마지막 위치부터 시작함 |  |  | 2016.03.09 |  | 무상 | open | 多次更换研磨头，未解决,미해결
38 | All Repair EQP |  | Move Edge기능 업데이트(Date측，Gate측) |  |  | 2016.05.05 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
39 | All Repair EQP |  | 9x7000,9x8000,CX1000,CX2000기능 업데이트 미완성 |  |  | 2016.05.05 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
40 | All Repair EQP |  | NO PPID 알람 발생이 엔지니어가 Panel꺼내야 함，데이터 입력 기능이 필요함 |  |  | 2016.05.05 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
41 | All Repair EQP |  | 매번 J/C후Clamp의 값이 현재 설정한 Recipe값으로 변경되였는지 확인해야됨（현재 자동으로 변경이 되지 않음），자동으로 현재 Recipe설정값으로 변경되였는지 검증할수 있게 원함 |  |  | 2016.05.05 |  | 무상 | open | 多次反馈，无对应,미해결
42 | All Repair EQP |  | Panel파일 읽을 때：.pnl만 읽음，.pnl-1,-2은 읽지않음 |  |  | 2016.06.15 |  | 무상 | open | 多次更新，未解决,미해결
43 | All Repair EQP |  | CF Grade는 CT Grade로 변경이 필요함;Array Grade는Assy Grade로 변경이 필요함 |  |  | 2016.06.15 |  | 무상 | open | 多次更新，未解决,미해결
44 | All Repair EQP |  | Defect데이터가 없으면，Next Panel할수 없음 |  |  | 2016.06.15 |  | 무상 | open | 多次更新，未解决,미해결
45 | Auto |  | RT동일한 좌표로 보낼때 ，두번 리페어 함，한번만 리페어하게 필요함 |  |  | 2016.06.15 |  | 무상 | open | 多次更新，未解决,미해결
46 | Trimmer |  | 설비 초기화시 Gantry와Stopper부딛치는 현상，여러 번 발생，#16-2와#17-1 Stopper현재 완전히 수정이 되지 않음 |  |  | 2017.3.31 |  |  | close | 수정후 현재 문제발생하지 않음
47 | Trimmer |  | 설비 한쪽 혹은 두쪽 모두 멈추는 현상, 알람 같은거 없음. |  |  | 2017.3.31 |  | 무상 | open | 多次反馈，未解决,미해결
48 | Trimmer |  | Panel cutting실패 혹은Align Mark얼라인 실패시，사용자 OK버튼으로 글라스 넘기는 기능 사용 금지 시킴,정지시킨후 설비 에러 제거후 다시 트리밍 혹은 알람제거후 자동으로 트리밍 해야함 |  |  | 2017.6.2 |  |  | close | 완료
49 | Trimmer |  | 6D Pad다른 위치에Trimmer Inspection을 하나 더 추가 필요함，트리밍이 되지 않거나 틀어지는 현상 방지， |  |  | 2017.6.2 |  | 무상 | open | 未解决,미해결
50 | Trimmer |  | MT02에Guide Line검사 금지하는 기능추가，23.8Inch등 Guide Line 이 없는 products 를 대응할수 있게 해야됨 |  |  | 2017.5.18 |  | 무상 | open | 待更新测试效果,미해결
51 | Trimmer |  | Camera Rotation 한쪽 방향만 사용하게 요구, Tack Tack 감소 |  |  | 2018.07.16 |  | 무상 | Close | 한 설비 업데이트 모니터링 진행중.
52 | Trimmer |  | 버퍼 스테이지의 감속센서 적용 |  |  | 2018.07.17 |  | 무상 | Close | 한 설비 업데이트 모니터링 진행중.
53 | TR18-2 |  | 1.Gantry 충돌후 감속제어가 되지 않음, 2.Inspection 알람 빈번히 발생 | 1.Gantry 충동된후 log에는 Conveyor이 작동된거로 나타남, 실제 MEI 쪽 동작을 확인 필요,2. Recipe setting 문제로 다시 확인이 필요. |  | 2018.08.03 |  | 무상 | open | 진행중

## 합비_B5,B9
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 |  | 2018-05-03 | TM1 SR05/06 Debug Error | 세부사항 :Laser cutting Line 너무 길게 그릴때 Main P/G Debug Error 발생 | - 발생시 확인 예정 |  |  | 무상 | Open
2 |  | 2018-09-01 | Module 신규 Line Setup Error 대응 | 남은 항목 1. Power Meter Check - Power Check 후 Get Result 중 Power Meter 에서 Error Message 전송됨 - *LASERSTAR IN FULL DUPLEX MODE 응답 회신됨 - 본사 문의 완료 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
3 |  | 2018-09-01 | Module 신규 Line Setup Error 대응 | 2.Revoler Chang시 Garntry SW Limit 적용 불가 현상 발생 | - 차주 수정 예정 |  |  | 무상 | Open
4 |  | 2018-09-01 | Module 신규 Line Setup Error 대응 - PC 느려짐 현상 | - SW 적 원인 확인이 어려움 - 우선 PC Hard Copy 기능 멈춤 이후 확인 필요 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
5 |  | 2018-12-06 | PRS Test(FAT) | - 이전 발생하던 Repair Line 위치 틀어짐 현상은 발생하지 않음 - 불합리 내용 1) Repair Line Drawing 시 Ctrl Hot key 미적용 되어 있음 - Ctrl Hot Key 가 없기 때문에, 라인을 하나씩 그려야 함 2) Defect Raw Data Loading 시간이 너무 오래걸림 - 특히 AT, PI 가 심함 3) Defect 위치가 Fan Out 위치에 있을 경우 PRS GUI 창을 내린 후 찾아야 하는 불편함이 있음 4) 여러개 Defect Data를 선택하여 판정할 경우, 선택되지 않은 Defect Data도 판정이 입력되는 경우 있음 5) PRS GUI 사용 시 Debug Error 발생하여 P/G Down - 금일 Test 시에만 5번 발생 함 6) Total TACT 너무 오래 걸림 - 1장 Glass 기준으로 Operator 작업 시간보다 빨라야 함(사양서 항목) 7) PI Scan 시 Image Grab 우선 순위 변경 요청 - NeedRepair 값이 True인 Defect의 Image 우선 Grab 진행 해야 함 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
6 |  | 2018-11-29 | Cell Brunning Auto Repair 변경 내용 (FAT) | - Defect Type별 Repair 진행 유무 변경 ->앞단 Defect Code 가 특정 코드일 경우 Repair 진행하지 않음 -> 작업 완료 ,적용 예정 ->12/27일에 소스 적용 완료 - 상부 이물 발생 시 Repair Result Code 판정 변경 -> Repair Result Code Y로 판정 -> 작업 완료 ,적용 예정 ->12/27일에 소스 적용 완료 - 좌표 없는 Defect Data 자동 판정 요청 -> 작업 완료 ,적용 예정 ->12/27일에 소스 적용 완료 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
7 |  | 2018-10-15 | Cell Auto Repair | 세부 사항 : Burniing Auto Repair 작업 진행 완료 양산 Test 진행 중 진행 사항 : - 현재 2대분 설비 Update 완료 - 현재 Vision 팀에서 양산 Test 진행 중 - 지금까지 아무런 문제 없이 Test 진행 하고 있음 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
8 |  | 2018-10-18 | AOI & AutoRepair 연동 기능 |  | 대기 |  |  | 무상
9 |  | 2018.08.14 | Array Ink 설비 Revolver Offset 확인 | 세부사항 :Ink 설비 Revolver Offset 확인 진행사항 : - 제조팀 출장으로 Ink 설비 Revolver Offset 부분 확인 진행 - 설비 ( PTC ) Metal Ink Shot 진행 후 ( 20XIR ) Sintering 진행 시 Offset 틀어짐 현상 - 위 현상으로 인해 Metal Ink 가 정상적으로 소결되지 않아 공정진행 되지 않음 - 이전에 따로 확인 시에는 SW 적인 문제점을 찾을 수 없었음 - 설비에서는 모든 위치에서 PTC <-> 20XIR Lens 간 의 이동 후 Command Position 차이가 동일함 - 제조팀에서 확인 후 SW 적으로 Offset 값이 추가적으로 계산 되어 문제 발생 되었다고 얘기함 - 실제 제조 팀에서 Gantry 재현성 확인을 위해 MEI 에서 X / Y 축이 묶인것을 풀고 이동시 정상적으로 이동됨 - 제조팀에서는 SW 적으로 특정 Setting 값들을 MEI 로 넣어주기 때문에 문제 된다고함 - Source 에서는 Ratio 를 제외하고는 MEI 수치에 넣어주는 부분을 찾지 못함 - 본사 출하 대기 설비에서도 동일한 현상 발생으로 Test 진행 중 - CV14 ink 설비에서 PTC Offset 관련 자료 수집 - 설비 17 Point 에서 Revolver 간 Offset 과 MEI 에서 Command Position 자료 수집 - 위치 별로 확인 되는 PTC Offset 값이 모두 다름 - 실제로 Ink 에서 Offset 을 적용 할수 없음 - 본사에서 설계팀과 같이 확인 진행 예정 - 현재 Image Process 사용 하고 있는데 Tact Time 길어 Muti Revolver Offset 추가 예정 | 진행 | 2018.08.13 |  | 무상 | Open
10 |  | 2018-12-25 | AutoRepair Detour 기능 | 세부 사항 : AutoRepir 진행 시 Detour 하는 Message 를 변경 하여 추후 다른 Type 의 Line Shot 도 대응 가능 하도록 진행 하기 위함 진행 사항 : - 작업 대기중 | 대기 |  |  | 무상
11 |  | 2018-09-11 | Trimmer Inspection 프로그램 무언 정지 | 세부 사항 : Trimmer Inspection 프로그램 동작중에 무언 정지 하루 4-5번 정도 발생 진행 사항 : - 로그를 분석해보니 TrigGrabDestory 부분에서 제대로 적용이 안되서 무한 루프에 빠진것으로 보임 - 정확한 원인을 분석하기 위하여 로그를 추가함 - 추후 동일 증상 발생시 로그 분석하여 정확인 이유를 알아낸다음 처리할 예정임 | 대기 |  |  | 무상 | Open
12 |  | 2018-09-15 | Trimmer Picker 프로그램 Alarm CIM에 보고 할수 있게 요청 | 세부 사항 : 고객사 Trimmer Picker 프로그램 Alarm CIM에 보고 할수 있게 요청 진행 사항 : - 소스 작업중 | 대기 |  |  | 무상 | Open
13 |  | 2019-12-12 | Judge Grade 수정 및 보고 추가 | 고객사의 요청으로 Judge Grade를 자동으로 판정하여 수정된 값을 보고하는 기능 - 엔지니어와 Cell Judge Grade 대해서 미팅을 진행함 - 기존에는 받은 Judge Grade정보를 그대로 보내고 있었음 - 그러나 Repair 상태에 따라 Judge Grade를 변경해서 보고 할수 있게 해달라고함 - Glass Data에 수정된 Judge Grade를 저장하고 DFS에 올리고 Cim에서도 수정하여 보고 하라고함 - 추후 정확한 스펙을 알려주겠다고 함 - 정확한 스펙을 받은 후 작업할 예정임 - 현재 CT Detail Code가 호스트에서 받은 Grade 값 그대로 다시 보고 하고 있음 - 고객사 요청으로 정해진 조건하에 Grade값이 변경되어 보고 할수 있도록 요청함 - 현재 고객사가 준 스펙대로 조건을 만들어서 자동적으로 Grade값을 등록하도록 변경함 - Test를 하고 있지만 조건이 많아 한동안 모니터링을 계속 해야함 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
14 |  | 2018-11-01 | Press Camera 소스 추가 | Ink Camera 장비 Source 와 Press Camera 장비의 Source가 서로 다름 - 현재 Press가 있는 장비에서 Press Camera로 사용하게 수정하면 AOI진행시 화면이 검은색으로 나오는 현상이 발생 - 그래서 소스에서 Ink Camera를 등록하여 Press Camera를 사용하면 AOI 진행시 정상적으로 화면이 나옴 - 소스에서 별도로 Press Camera를 만들어 Ink Camera 소스를 사용하지 않도록 수정해야함 - 현재 소스 수정 중에 있음 | 진행중 |  |  | 무상 | Open
15 |  | 2019-01-10 | CIM Spec 내용 추가 | - CIM Spec에 실시간 Stage Detect Sensor Check 하여 검지 되면 Bit On 기능 추가 - 소스 작업 예정 | 진행중 |  |  | 무상 | Open

## 성도_B7
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | Array |  | Laser Power Check - Scanner Offser 기능 추가 |  |  | 2019.02.22 |  | 무상 | 완료 |  | 전호기
2 |  |  | 첫 Defect 이동 시 작은 배율로 이동 후 Defect 도착 후 자동 가공 배율 전환 기능 요청 | - 현재 50배 렌즈만으로 Defect 이동 및 가공 함(Default Rev로 설정되어있는 Rev) - Defect 이동 시엔 작은 배율로 이동 한 이후 Defect 도착 시 자동으로 가공배율로 변환 하는 기능 추가 해줄것을 요청 |  | 2019.02.22 |  | 무상 | 완료 |  | 전호기
3 |  |  | GUI 프로그램 종료 안됨 문제 |  |  | 미정 |  | 무상 | 미완 |  | 전호기
4 |  |  | Gls 파일 업로드 후 서버상에 파일 존재 여부 확인 기능 | - 간헐적인 Gls 파일 업로드 누락 현상 발생 중 ( 설비 로컬 경로에는 Gls 파일이 존재하지만, 서버에는 정상적으로 업로드 되어 있지 않음 ) ( Upload 실패시 재시도하는 기능은 이미 적용되어 있으므로 서버 경로에 업로드한 파일이 존재하는지 확인하는 기능을 추가해 보기로 협의 ) |  | 미정 |  | 무상 | 미완 |  | 전호기
5 | Cell |  | Auto Repair 기능 추가 | - Repair 후 Line 불량 발생시 기존 가공 위치에 2차 Line 가공 진행 |  | 2019.02.22 |  | 무상 | 완료 |  | 전호기
6 |  |  | Air Blow Auto Cleaning | - Turn Stage Slow Turn 동작 과정에서 Seq Timeout 발생 |  | 2019.02.22 |  | 무상 | 완료 |  | 전호기
7 |  |  | Auto Repair 진행시 잠시 멈춤 현상 | - 현재 발생비율: 0.41%(3/729), 0%로 개선 필요 |  | 미정 |  | 무상 | 미완 |  | 전호기
8 |  |  | Auto Repair 기능 추가 | - 명점간 거리 과대시 검출 및 판정 |  | 미정 |  | 무상 | 무상 |  | 전호기
9 |  |  | Auto Repair 진행 중 Manual 전환 시 경고창 표시 |  |  | 미정 |  | 무상 | 무상 |  | 전호기
10 |  |  | Auto Repair 진행 중 화면 밝기 이상 시, Gray Pattern으로 변경 |  |  | 미정 |  | 무상 | 무상 |  | 전호기
11 |  |  | 물류 Outport에서 Unload 진행 중에 물류 정지를 시도할 경우 경고창 |  |  | 미정 |  | 무상 | 무상 |  | 전호기
12 |  |  | RMS |  |  | 미정 |  | 무상 | 무상 |  | 전호기
13
14
15

## 중경_B8
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | Array |  | 문제점: Fixed Camera사용하면 매번마다 디팩위치로 이동하는 편차 큼 | 동일 Panel에서 Fixed Camera사용하면 매번 Align후 디팩위치로 가는 위치편차가 큼 |  |  | 우선급 1 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
2 |  |  | 문제점: 자주 사용하는 판정코드는 단축키 추가필요(타 고객사에는 이미 실현 됨) | -> 2018-12-20 고객측과 미팅하여 고객사측 요구사항 확인완료 -> 수정작업후 차주 수요일 2018.12.27젹용후 판정코드 기능 구현완료 -> 판정후 자동으로 각 디팩Data로 적용이 되지않아 수정후 정상 -> 기본기능은 실현되였으나 편리성을 위하여 고객사측에서 판정시 Main Program에서 창이 뜨고 하트키 누르면 판정가능 하게끔 수정요청 함 |  |  | 우선급 1 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
3 |  |  | 문제점: AOI Review쪽 Data읽어 올수 없으며 확인후 수정을 해야함,동시에 AOI Review Code 필터링 기능 추가 필요 |  |  |  | 우선급 2 | 무상 | 미완료 |  | DT전호기 Final전호기
4 |  |  | 문제점: Repair완료된 Panel을 Unloding후 동일한 설비에 다시 들어오는 경우 전단에서는 최신Data로 넘겨 주었는데 설비에서는 기존 PC에 남아있던 Data읽어 옴 |  |  |  | 우선급 2 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
5 |  |  | 문제점: loding glass시 Purge/Vaccum과 Clamp Open/Close이동간 Delay가 존재하지 않음 | ->양산 Glass Broken위험성이 존재하므로 두 동작간에 Delay추가필요 ->INI FILE에 유관 Parameter수정항목이 있어서 수정후 모니터링 중 |  |  | 우선급 2 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
6 |  |  | 문제점: 신규LASER교체후 LASER POWER CHECK시 PC가 뻗음 | ->유관내용 관련하여 타호기와 PC교환후 확인예정 ->설비 어렌지 진행 중 |  |  | 우선급 3 | 무상 | 미완료 |  | FV01-CVD1
7 |  |  | 문제점: Align후 Gantry가 첫 AT디팩 혹은 CSI디팩으로 이동해야 함 | ->AT디팩/CSI디팩이 모두 있다면 CSI디팩으로 이동 필요 ->AT디팩/CSI디팩이 모두 없다면 디팩list중 첫 디팩으로만 이동하면 됨 |  |  | 우선급 3 | 무상 | 미완료 |  | Final전호기
8 |  |  | 문제점: 현재 사용하는 AOI ZONE필터링 기능이 사용불가 임 ->한가지 필터링 /여러가지 필터링 /AII 필터링 기능이 전부 있어야 함 |  |  |  | 우선급 3 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
9 |  |  | 문제점: Mobile산품진행시 단독으로 OS/AOI Data를 읽을수 있고 동시에 두가지 전부 읽을수 없으며 양산시 Done Glass Denug알람 빈번히 발생 |  |  |  | 우선급 3 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
10 |  |  | 문제점: laser power data Upload 신규기능요청건(사전에 영업팀과 확인하여 해주기로 한 내용 임) | ->설비 한대 적용 후 모니터링 中 - 차후 이상없을 경우 횡전개 예정. ->2018-11-20고객사측에서 data는 정상적으로 업로드 되나 data 빠드린 부분이 있다고 하여 수정필요 |  |  | 우선급 3 | 무상 | 미완료 |  | 전호기
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
11 | Cell |  | 문제점: 고객사 측에서 Panel이 설비에 들어온 상태인데 Panel 미 감지시 Main에서 알람이 뜨게끔 S/W적으로 안전인터락 알람추가 요청 함 |  | S/W팀 유준모 사원에게 요청하여 확인진행 중 |  | 답변없음 | 무상 | 미진행 |  | CXST03 CXST09
12 |  |  | 문제점: Door Open시 설비 신호등이 적색으로 변환해야 하나 변하지 않음 | ->경고창은 뜨나 신호등이 적색으로 변하지 않음 ->BOE 환경안전에 걸린 사항이라 빠른 수정요청 함 |  |  | 신규 추가 건 | 무상 | 미진행 |  | CXBR & CXCR설비
13 |  |  | 문제점: 대형 트리머 설비 DFS Upload시 7200대역과 7300대역의 Panel을 모두7200대역으로 올림 |  |  |  | 신규 추가 건 | 무상 | 미진행 |  | CXCT
14 |  |  | 문제점: Alarm List를 보고하지 않음 |  | ->S/W팀 남근우 차장님에게 요청하여 확인진행 중 |  | 답변없음 | 무상 | 미진행 |  | CXCT06

## 복주_B10
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 |  | 2018-09-28 | Array RI( Repair Inspection) 기능 추가 요청 |  | Full Auto Repair 적용 후 대응 예정 9.14일 적용 예정. | [7 empty] | 具主任
2 | 设备状态 설비 상태 | 2018-02-25 | Array 설비 Nomal에서 PM Mode 변경시 CIM에서 정상보고하지 않는 현상. | 세부사항 : B10 설비 상태 보고가 B4 / B8과 상이 -> PM모드 변경시 설비상태 PM으로보고하고, 테스트 모드 변경시 설비 상태 Maintenance 로 보고 해달라고 요청 | 진행사항: 3/5일 고객사 Eng'r가 메일로 PM 보고 관련기능 유무 문의 3/12일 고객사 기능요청 조진호부장님한테 메일로 전달 3/18일 이지용DL 확인 결과 현설비는 PM모드가 없음 -> 기능추가로 판단되어 영업에 협의 요청함 -> 진행 안됨 설비 상태 보고 관련 현재 노말과 테스트 상태 사용 -> 설비 상태 보고는 RUN, IDLE, ALARM 밖에 없음 영업팀 답변 대기중이나 아직 전달받지 못함. |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
3 | 기능 추가 | 2018-03-25 | Repair 반복 가공 기능 요청 | Glass 개발 이슈로 고정 Defect 다발. | - 8.5 기능 개발 추가 요청받음. - 8.8 기능 평가후 1차 Test 진행 ( Cutting Line Setting 후 화면상 고정 위칭 가공) - 핵심 기능 Test 완료. 출가로 발생하는 버그 작업예정. - 8.10 Auto Repair 안정화 선 진행. - 협의사항 - 국경절 이후(10.8) 추가 발생하는 버그 작업 예정. |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
4 | 기능 추가 | 2018-10-15 | ACTIVE ROS 기능 추가 | 원인：고객사 요청내용。 | 작업 내용 ：10/08일 본사메일 요청함 .본사인원 미팅후 추가유무 확인됨.(10/23) 11/03일 스팩 전달후 기능추가 유무 본사개발팀문의. 11/20일 최신 SRC 본사 송부, 본사 작업후 테스트 진행 예정 11/28일 본사 인원 개발중. 12/06일 기능테스트 완료. 12/07일 GT/SD 전호기 횡전계완료. 12/13일 PLC 스팩 변경 재 검토중. 12/14일 Laser Start/End 신호 테스트 완료 . 12/20일 Finished test 01/04일 PLC Map 변경,검토중 |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
5 | Array | 2018-12-05 | Auto Repair 틱타임 문제 | 원인：고객사 Auto Repair 택타임 만족않함 | 적업내용： - 11/07일 AutoRepair Mode Delay 1.5s 줄임. - 11/08일 Frist Defect 이동 Lens Setting 하여 Lens Change 회수 줄임. - 11/12일 Revolver Change 완료후 바로 Grab 하게 수정. - 11/13일 AFC Search 때문에 Auto Repair 진행안됨 . - 11/14일 임시로 Delay 추가 (0.5s) - 11/15일 기능 원복 AFC 튜닝으로 틱타임 개선. - 11/21일 본사 양성민 대리님 하고 정리 완료 (양대리님 메일 대기) - 11/28일 양대리님 메일받음, Log 추가 신지훈 사원 진행 예정 . - 12/03일 신지훈 사원꼐서 Log 추가 버전 메일로 전달받음. - 12/07일 Auto Repair Monitoring기능SetUp준비로 지연. - 12/14일 GT05 적용 완료 . - 12/28일 모니터링중 . | 19.01.14 |  |  | Monitoring |  |  |  | 金永杰
6 | Array | 2019.01.03 | Cim Glass Judge 보고 변경 요청건 | 원인: 고객사 기능 추가 요청 | - 01/11 기능 평가중 . |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
7 | Array | 2018.12.05 | Rawdata Pico QTY 보고 기능 | 원인: FR01-CUT02호기 PICO Laser 정착되여 PICO Laser 관련 기능 추가 . | - 01/14 기능 평가중 . |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
8 | Array | 2018.12.21 | Rawdata Server Data DownLoad 기능 추가 | - 기존 Rawdata Server 관련 기능요청 진행안됨으로 자체개발한 Server Data Download 기능 추가 요청함. | 기능 평가중. |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
9 | Array | 2019.01.11 | SD S Judge 기능추가 | - SD CVD Repair 진행후 후단공정 성공률 높음,Final CVD Repair 진행한 Panel 과 같이 출하 예정 . | 기능 평가중 . |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
10 | Array | 2018.12.20 | Beam check diolog |  | - 12/20일 테스트 중 . |  |  |  | Open |  |  |  | 金永杰
11 | Cell | 2018.11.19 | Trimmer FTP Image Uploading Speed Slow Dowm | 원인：고객사 기능추가 요청 | - 12/27 Trimmer image and pnl data Separate to upload to FTP - 2019/01/03 TR13-TR20 MAIN Program update - 2019/01/04 TR18/TR11 MAIN Program update(Monitoring) | 19.01.08 |  |  | Monitoring |  |  |  | 金永杰

## 북경_GVO
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 |  |  | Signal tower status 고객사 SPEC와 불일치 | 고객사 측 SPEC 전달받음,수정요청 본사로 보냄 | 소스는 전달 받았으나 담당 엔지니 요청으로 기능 확인중이여 업뎃대기. | 2018.10.22
2 |  |  | CIM Program Mode Change 시 Error발생 Rawdate 관련 셋팅 미완료 | 권과장님 관련 소스 확인및 수정 이락한 차장님 출장중 소스 확인 및 수정중 | 유은형씨가 수정하신 Write,Read할수 있는 소스 파일 받음. 고객사 파일경로 변결으로 소스 수정 필요 이락한 차장님 소스 수정중 | 2018.10.31
3 |  |  | OSC설비의 upload file을 읽어올수 있어야 한다는 요청 | 유은형씨가 요청하신 내용 고객사에 전달함 | 정확한 룰 파악중, 이락한 차장님 소스 확인 및 수정중 | 2018.11.12

## 심천_CSOT T1 T2
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | CSOT T2 |  | CIM 문제점 | Unload 이후 작업자 실수로 main 을 종료 또는 Test mode 전환 후 다시 Normal 전환 시 Unloading 이 갑자기 진행되어 알람 발생 - Trouble 전환이 필요 | 로그 분석 완료 / 특이 상황에 발생하는 부분으로 Cim 부분에 대한 메시지 처리가 필요하여 현재 작업 여부는 보류 /FAT 건 아님 | 미정 |  | 무상
2 | CSOT T2 |  | Stopper 동작 기능이 빠져 있어 glass sliding 현상이 발생함 | 드물게 Clamp 위로 Glass 가 올라가는 문제가 생김 |  | 완료
3 | CSOT T2 |  | 메탈잉크 AFC 이미지 보정 기능 |  |  | 미진행
4 | CSOT T2 |  | 메탈잉크 이미지 포커스 포지션 이상에 따른 리셋 기능 |  | 코드 및 실제 동작 확인 결과 해당 기능이 의미가 없음 실물 자체가 0점 위치로 이동하지 못하는 상황에서의 zero setting 은 필요가 없음 | 진행 보류
5 | CSOT T2 |  | 메탈잉크 더미 기능 추가 |  | 1대 적용 및 테스트 완료 / 추가적인 인터락 부분 보완 후 김상진 주임 전개 예정 |  |  | 유상
6 | CSOT T1 |  | image show 기능 추가건 |  | 고객사 측과 일정 협의 필요 (2월~3월) | 미진행 |  | 유상
7 | CSOT T1 |  | 레이저 개조 | 데포 레이저 개조(DC 50) | ? |  |  | 유상
8 | CSOT T1 |  | 레이저 개조 | C-titan 레이저 개조 | ? |  |  | 유상
9
10

## 심천_CSOT T6
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | CSOT T6 |  | Main Defect Code Upload to BC | 로그 분석 결과 특이 사항에 대해 운영방식과 겹쳐 문제가되는 부분으로 대기 - 코드 수정은 준비 완료 |  | 미진행 | 상 | 무상
2 | CSOT T6 |  | ILC 300 호기 Cycle Test | Melsec Address 에 Job 정보가 없음 ( BC 확인 필요 ) - CIM DB 변경 |  | 완료 |  | 무상
3 | CSOT T6 |  | Auto Image Save/Upload 기능 확인 필요 | 설비 적용 및 Monitoring 중 ( ILC100, 300, FLC100, FLR500 ) |  | 완료 |  | 무상
4 | CSOT T6 |  | PadScan Image Size 3072->2048로 변경 ( Code 변경하였으나 확인 필요 ) |  |  | 완료 |  | 무상
5 | CSOT T6 |  | PadScan 시 중간에 Delay 발생 Monitoring 필요 |  |  | 완료 |  | 무상
6 | CSOT T6 |  | AOI PG Connet ALARM 발생 ( Monitoring 필요 - TimeOut 시간 변경 5초-> 100초 ) | Proc Ready Step 사용 안함으로 Code 수정 후 Test 예정 |  | 완료 |  | 무상
7 | CSOT T6 |  | RawData Map Display 화면의 X/Y 표기가 Recipe 와 불일치함. ( Code 확인 필요 ) |  |  | 완료 |  | 무상
8 | CSOT T6 |  | RawData List Hide 되는 현상 및 Gantry Move 시 Map 깜박 거리는 현상 | 특정 PC 속도가 느린 설비에서 발생하는 것으로 보임 (FLR 500) |  | 완료 |  | 무상
9 | CSOT T6 |  | FLR530 호기 Gantry Move Fail Alarm 자주 발생 ( 원임분석 불가 - Debuging 시 정상 동작함. ) | 특정 PC 속도가 느린 설비에서 발생하는 것으로 보임 ( ILC330, FLC530 ) |  | 완료 |  | 무상
10 | CSOT T6 |  | First Defect Move 후 선택하지 않으면 판정이 되지 않음 ( 클릭 후 판정 시 판정 됨. ) |  |  | 완료 |  | 무상
11 | CSOT T6 |  | Image Text 추가 요청 (고객사 요청 사항 ) | Image 하단에 Text 추가 ( ILC310 호기 적용 Monitoring 후 횡전개 예정) |  | 완료 |  | 무상
12 | CSOT T6 |  | Jobmanager Restart 되는 문제 |  |  | 완료 |  | 무상
13 | CSOT T6 |  | MainGUI 종료 후 Restart 되는 문제 ( 횟수 정의 불가 - 2~3 번 Restart 됨 ) |  |  | 완료 |  | 무상
14 | CSOT T6 |  | Cut 가공 시작 전 AFC 진행 추가 필요 | 설비 적용 ( ILC100, 300, FIL100, FLR500 ) |  | 완료 |  | 무상
15 | CSOT T6 |  | 설비 Step Flag 별 Defect Filtering | ILC310 호기 적용함 Monitoring 후 횡전개 예정 |  | 완료 |  | 무상
16 | CSOT T6 |  | EQ Alarm 발생 시 Signal Tower 변경 ( Red ) |  |  | 완료 |  | 무상
17 | CSOT T6 |  | Revolver Change 시간 오래 걸림 | ILC320호기 Revoler Motion Speed 변경 |  | 완료 |  | 무상
18 | CSOT T6 |  | Clamp Open/Close 중 Alarm 발생 ( 딜레이 10->20초 변경 적용 ) | Clamp Open/Close Alarm 발생 시 Posion Log 추가 설비 적용 후 Monitoring 예정 |  | 완료 |  | 무상
19 | CSOT T6 |  | RawData Defect File Setting 설비 별 정보 취합 | THOST, THAOM 등 설비 군의 정보를 읽어 취합하여 Defect List 표기 고객사 확인 필요 ( 정상 Line 구성이 아닌 상태에서 운용 시 사용 ) |  | 완료 |  | 무상
20 | CSOT T6 |  | RawData 에서 OXR 정보를 Set 하지 않고 공백으로 보낼 시 BC 에서 준 OXR 값으로 내보내주지 않는 문제 | 전호기 적용 완료 ( Monitoring 중 ) |  | 완료 |  | 무상
21 | CSOT T6 |  | Glass Loading 후 CIM Program 종료 시 JOB Data 사라지는 문제 | CIM Restart 후 항상 Request 해줘야 함. ( 횡전개 완료 ) |  | 완료 |  | 무상
22 | CSOT T6 |  | GUI Login 창 Enter Key 적용되게 수정 요청 | Code 수정 및 Simulation Test 완료 설비 적용 예정 |  | 미진행 |  | 무상
23 | CSOT T6 |  | RawData Manual Read 시 Glass Data 값 수정 | Code 수정 작업 중 ( 고객사 요청에 의해 변경 및 적용 진행중 ) |  | 완료 |  | 무상
24 | CSOT T6 |  | Laser Temp 값 Read 하는 Parameter 없음 | 본사 참고 Source Merge 하여 확인 예정 |  | 진행중 |  | 무상
25 | CSOT T6 |  | AOI IR light 기능 이상 | 코드 자체가 없음 - 매뉴얼 제공받고 작업완료 |  | 완료 |  | 무상
26 | CSOT T6 |  | RAW Data 양산 시 리스타트 다발 | AutoImageSave진행하다가 발생하는거로 보여서 임시 미사용으로 설정해놓음 |  | 미진행 |  | 무상
27 | CSOT T6 |  | 판정 인터락, PanelJudge"T"면 GlassJudge"TA","TB"판정해야만 언로딩 가능 | . |  | 미진행 |  | 무상
28 | CSOT T6 |  | FLR설비 디팩파일 읽을 시 "X"패널이고 메인디팩코드가 없을시 TGXPN으로 써주고 BC server에 보고 | Code 수정 및 Simulation Test 완료 설비 적용 예정 |  | 미진행 |  | 무상
29 | CSOT T6 |  | ILC설비 디팩파일 읽을 시 "X"패널이면 앞단 메인디팩코드 그대로 써주고 BC server에 보고 | Code 수정 및 Simulation Test 완료 설비 적용 예정 |  | 미진행 |  | 무상
30 | CSOT T6 |  | ReportNRP,BC server에 보고 | 메인쪽 Code 수정 완료, 심 Code 수정 필요 | 설비 Test 완료 전호기 횡전개 예정 | 진행중 |  | 무상
31 | CSOT T6 |  | AbnormalCode,BC server에 보고 | 메인쪽 Code 수정 필요, 심 Test Key엔 작업되어 있음 | 설비 Test 완료 전호기 횡전개 예정 | 진행중 |  | 무상
32 | CSOT T6 |  | Ink Dummy 동작 시 Reflective Light 켜져야함. | Code 수정 후 ILC300 호기대 적용 및 Test 완료 공정 확인예쩡 |  | 완료 |  | 무상
33 | CSOT T6 |  | AFC Search 시 특정 위치에서 문제 발생함. | 1. DUV Lens AFC 동작 반복 중 AFC P/G 의 Offset 값이 없어지는 문제 발생 2. DUV Lens AFC 동작 반복 시 Jump 기능을 하지 않는 문제 발생 |  | 완료 |  | 무상
34 | CSOT T6 |  | Laser Power 자동측정 안됨（PI&C-Titan&Sintering） | LaserPower Check 설비 적용 완료, Sintering ILC110 적용 완료 |  | 완료 |  | 무상
35 | CSOT T6 |  | Ag Ink하고LCVD 동시 사용못함 | Nozzle 1, 2 번 동작 확인 후 적용 예정 ( T2 설비 확인 진행중 ) |  | 진행중 |  | 무상
36 | CSOT T6 |  | Ink Dummy Auto 동작 시 Time Setting 바로 적용되지 않음 ( 1회 동작 이후 ) | Code 확인 및 수정 후 Test 예정 |  | 미진행
37 | CSOT T6
38 | CSOT T6

## 서안_CHOT
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | EQ |  | Auto repair작업 -> IMAGE 리페어로 전환 |  | SW 2팀 진행중 |  |  | 무상 |  |  |  |  | 고객 Eng
2 | Rawdata |  | Defect Repair Time 우연히 오류발생 |  | (몇천장 1건발생 원인파악중) |  |  | 무상 |  |  |  |  | 고객 Eng
3 | EQ |  | Server에 Upload하는 이미지중 Need CVD정보는 Defect file중 Data와 불일치 우연히 발생 |  | (몇천장 1건발생 원인파악중) |  |  | 무상 |  |  |  |  | 고객 Eng

## 심천_CENTURY
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | 기능 추가 | 2018.07.11 | Manual로 Stage2개를 함께 사용하여 Run Test 요청 | Manual로 Stage2개를 함께 사용하여 Run Test 요청 | Manual로 Dual Stage 적용 완료되었으며, 모니터링 진행중. | 2018.08.17 | 상 | 무상 | 진행중 |  | 전 호기 |  | 왕펑
2 | 버그 | 2018.06.12 | Image Upload Debug Error 현상 | Image Upload Debug Error 현상 | Image를 정상 Upload 하도록 수정하였으나 FTP Connect 진행시 Debug Error 현상이 발생하여 확인 진행 중 - 빈번하게 발생하여 현재 Uplad 기능 Skip 후 양산 진행 중 | 2018.07.03 | 상 | 무상 | 진행중 |  | 전 호기
3 | 버그 | 2018.06.12 | 간혈적으로 Main Program 죽는 현상 발생 | 간혈적으로 Main Program 죽는 현상 발생 | Laser Shot 진행중 Main Program 죽는 현상 간혈적으로 발생. - Log에서 이상점은 찾지 못하였으며, Scanner로 Repair 도중 갑자기 Scanner가 멈추며, Main Program이 멈춤. | 2018.07.06 | 하 | 무상 | 진행중 |  | 전 호기
4 | 기능 추가 | 2018.08.14 | Chiller 이상동작시 Main Program에서 Alarm 발생 가능 유무 확인 요청 | Chiller 이상동작시 Main Program에서 Alarm 발생 가능 유무 확인 요청 | 기능 확인 예정 |  | 하 | 무상 | 진행중 |  | 전 호기
5 | 기능 추가 | 2018.08.23 | Auto repair 점등 검사 Skip 요청 | Auto Repair 진행시 점등 검사 Tact Time으로 인하여, Skip 요청. | 현재 고객사 Rawdata Defect Position 좌표가 불안정에 따른 대안 및 Color에 대한 정보 요청. - 좌표 불안정 -> 고객사 수동으로 인스펙션 및 Defect 좌표 이동. - Color에 대한 정보 Rawdata를 통하여 제공한다 하였으나, 제공하려면 시간이 필요하다고 하여, 대기 중. | 2018.09.30 | 하 | 무상 | 대기 |  | 전 호기 |  | 왕펑
6 | 기능 추가 | 2018.08.23 | Auto repair 자동판정 기능 요청 | Auto repair 진행시 자동 판정기능 요청 | 자동판정에 대한 판정 코드(명점, 암점) 요청. 자료 대기중. - 점등검사 Skip시 명점, 암점에 대한 정보를 알수가 없으므로, Skip으로 사용한다면 앞단 판정 정보 요청. 이에 따른 고객사 응답은 받지 못함. | 2018.09.30 | 하 | 무상 | 대기 |  | 전 호기 |  | 왕펑
7 | 기능 추가 | 2018.09.04 | Panel Manual Loading시 Picker 동작 추가 요청 | Dual Stage 개선 이후 Panel을 Manual Loading시 고객사 인원 안전 리스크 존재 Buffer까지만 Manual Loading하고 설비내 Device 이동은 Picker로 진행 요청. | 기능 및 일정 확인 진행중. |  | 상 | 무상 | 대기 |  | 전 호기

## 심천 Royole
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비
1 | rawdata | 2018.08.30 | glass data report 오류 |  | 윤성관 사원 대응 | 2018.08.31 | 중 | 무상 | 진행중
2 | rawdata | 2018.08.30 | Laser shot 전 / 후 이미지 ftp 서버에 생성 안됨 | 노트북에서 테스트시 정상 동작 | 현장 확인 필요 |  | 중 | 무상 | 진행중
3 | rawdata | 2018.08.30 | Glass가 설비에 loading되었을때 앞단에서 x판정받은 panel grade는 map에서 red로 바꾸어줄것 |  |  |  | 중 | 무상 | 진행중
4 | main | 2018.08.31 | 50xUV를 클릭하면 실제 20xIR로 변경 |  |  |  |  | 무상
5 | rawdata | 2018.08.31 | MAP에서 Glass cut라인면을 실제Glass cut라인면하고 같게 수정 |  |  |  |  | 무상
6 | main | 2018.08.31 | Normal일때 설비에 glass가 loading안되여 glass 대기중일때 waiting라고 제시창 |  |  |  |  | 무상
7 | main | 2018.08.31 | TEST 일때 LIFT PIN이 L/UL Position 에 있는 상태에서 NORMAL로 CHANGE할때 LIFT PIN 자동으로 HOMING했다 다시 L/UL Position위치로 |  |  |  |  | 무상
8 | main | 2018.08.31 | Hot key item 명칭을 수정할수 잇게 요구 |  |  |  |  | 무상
9 | rawdata | 2018.08.31 | defect 창에서 처음 defect repair후 자동으로 다음 defect이동하게 요구 9(1) 만약에 red부분이 ALL 아니고 다른선택일때 defect NO가 순서가 1234처럼 아니고 순서가 다른데 처음 defect repair 후 자동으로 다음 defect 이동하게 할수잇는지 문의 |  |  |  |  | 무상
10 | main | 2018.09.04 | 기판에 mark위치 좀 비틀어졋을때 GUI화면상에 mark전체가 안나오면 주변에서 mark를 찾지 않고, 그냥 fail이 뜨는데 편차가 크지 않을경우 주변에서 검색해서 mark인식하는 기능 요구 |  |  |  |  | 무상
11 | rawdata | 2018.09.04 | 설비단에 Gate/Data 위치 반대 | Gate500 / Data800 입력 시 실제 이동은 Gate800 / Data500 |  |  |  | 무상
12 | rawdata | 2018.09.04 | data file upload한 00층 끝난시간과시작시간 및 날짜는 설비에 실제 들어온Glass를 기준해야합니다 |  |  |  |  | 무상
13 | rawdata | 2018.09.04 | data file upload에 관하여 만약에 data file upload 실패일때(례를 들어 FTP서버 버그 발생) 설비에 re-try기제가 잇느지 만약에 잇다면 간격 몇초만에 다시 upload하는지 많아서 반복 몇번할수잇느지 문의합니다 |  |  |  |  | 무상

## 대만
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정 | 대상설비 | 완료설비
1 | Innolux T0 |  | Raw Data Glass Map Defect Line Display 수정 | Defect Line 표기가 실제 Defect Line이 아닌 Panel Size를 일괄적으로 표기함에따라 고객사에서 수정 요청 | [6 empty] | 1 | 0
2 |  |  | VCR 기능 수정 | Loader 측 PC와 VCR, EQP 간의 통신 문제로 인한 기능 오류 | 개선 방안 모색 후 Test 예정 | [5 empty] | 1 | 0
3 |  |  | RIV Data/Gate 방향 문제 V/H 자동으로 판정 | [7 empty] | 1 | 0
4 |  |  | Macro Function Recipe 독립 폴더에 저장기능 필요 | [7 empty] | 1 | 0
5 |  |  | CST Complete 전 Repair된 Glass 를 Re-Load 후 Repair 진행 가능 요청 |  | 본사 문의후 대기중 | [5 empty] | 1 | 0
6 | Innolux T1 |  | RMS 기능 Test |  | Test 준비 완료 | [5 empty] | 4 | 0
7 | Innolux T2 |  | Chip 개수 999개 에서 개수 증가 | [7 empty] | 7 | 0
8 | Innolux FAB3 |  | 29,30 호기 CIM PC ↔ EQ 통신 끊김 현상 발생 | 설비 Stop Receive 기능 사용 시 다른 한대 CIM PC 와 연결 이상 발생후 Loading 진행 안됨 | [6 empty] | 4 | 0
9 |  |  | Panel Judge 수량 999개로 확장 요청 | [7 empty] | 4 | 0
10 |  |  | 29,30 호기 Recipe 명 7750 → 389L 변경시 오류 발생 | (숫자 이외의 글자 사용시 발생되는 문제로 추정) | Program Update 예정 | [5 empty] | 4 | 0
11 |  |  | S/W Format (Inline) Read 기능 추가 & CIM Down 문제 해결 |  | 확인 후 수정 예정 | [5 empty] | 4 | 0
12 |  |  | Recipe 수량 제한 없도록 수정 | [7 empty] | 4 | 0
13 |  |  | X, Y 좌표 및 Data/ Gate 가는 위치 수동 설정 기능 | [7 empty] | 4 | 0
14 | Innolux FAB4 |  | Macro Function Update |  | 작업 완료 (고객사 Arrange 가능 시 Update 예정) | [5 empty] | 3 | 0
15 | Innolux FAB6 |  | Auto Repair 적용 |  | Vision 팀 일정 협의 후 진행 예정 | [5 empty] | 3 | 0
16 |  |  | Ultra Laser 개조 후 간헐적으로 Zapping 이 안되는 현상 |  | SW Update 완료 (추후 적용 및 Test 예정) | [5 empty] | 3 | 0
17 | Innolux FAB7 |  | 구형설비 EDC 보고하지 않음 (ED01, 07, 12, 13, 16) |  | 고객사 신규설비 구매시 영업팀 적용 협의 Item | [5 empty] | 5 | 0
18 |  |  | Contact Recipe Bug 및 Marker 방향 이상 Bug |  | 고객사 신규설비 구매시 영업팀 적용 협의 Item | [5 empty] | 16 | 0
19 |  |  | CIM 연속 Lot 기능 |  | 현재 PO 발행 완료 Item 으로 Test 진행 중 | [5 empty] | 16 | 0
20 |  |  | CFR Laser Type PFN 400~600 → 400~700으로 수정 요청 |  | 고객사 신규설비 구매시 영업팀 적용 협의 Item | [5 empty] | 10 | 1
21 |  |  | Gas P/G Cycle Purge & Canister Reset Time Interlock 추가 요청 | [7 empty] | 3 | 0
22 | Innolux FAB 8.5 |  | Raw-Data Read 경로 사용자 Setting 가능하도록 수정 |  | 유상 처리건/ 횡전개 진행중 |  |  | 유상 | 진행중 |  | 6 | 5
23 |  |  | Detour Line "V" 자 형태로 수정요청 |  | 유상 처리건/ 횡전개 진행중 |  |  | 유상 | 진행중 |  | 6 | 5
24 | Innolux FAB 8.6 |  | Auto-Door Shutter 적용에 따른 SW 추가작업 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
25 |  |  | Out-Put Only 기능 사용불가 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
26 |  |  | Image 저장 시 저장경로 한 화면에 표시 안됨 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
27 |  |  | PTC 소결 시 UV Light 이후 원위치로 돌아가지 않음 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
28 |  |  | Smoke Sensor 사용시 Sensor 감지 Alarm 발생 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
29 |  |  | CVD System Canister 2번 사용시 Stand-By Mode 유량변경 안됨 수정 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
30 |  |  | Ink Big Detour 진행 시 Nozzle Z-Axis Moving 수정 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
31 |  |  | Ink Dummy Shot 수정 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
32 |  |  | CVD System Program Run-Time 설정 가능하도록 수정 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
33 |  |  | Recipe 추가 or 수정시 시간 Delay |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
34 |  |  | CVD 사용시 Ink Scenario 일때 Gas System Mode 수정 |  | SW 작업완료 (횡전개 진행중) |  |  |  | 진행중 |  | 8 | 2
35 | Tianyi L6 |  | Scanner Z-Axis 개조 후 Simulation Mode 설정시 적용 안됨 |  | 추가 점검후 적용 예정 | [5 empty] | 2 | 0
36 |  |  | Pico Laser Auto-Power Check 시 설정항목 누락 |  | 공정팀 요청사항 으로 추가작업 예정 | [5 empty] | 4 | 0
37 |  |  | Auto-Power 측정 후 Excel File 에 항목 누락 |  | 공정팀 요청사항 으로 추가작업 예정 | [5 empty] | 4 | 0
38 |  |  | Auto-Power Check 시 Scanner Home Move 기능 요청 |  | 공정팀 요청사항 으로 추가작업 예정 | [5 empty] | 4 | 0
39 |  |  | 17,18 CIM Test |  | 고객사와 일정협의 후 진행 예정 | [5 empty] | 2 | 0
40 |  |  | Auto-Repair 적용 (2890/8890 Model) |  | Vision Team 진행예정 (추석연휴 이후) |  |  |  | 10월 |  | 16 | 0
41 |  |  | 구형설비 Issue 관련 고객사 List 접수 및 처리 |  | 고객사 미팅 필요 | [5 empty] | 4 | 0

## 베트남 SDV
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업 일정 | 대상 설비 | 완료설비 | 고객사 확인자
1 | V2 | 18.10.1 | C-Titan Laser 개조 | C-Titan Laser로 교체 작업 및 환경안전 관련 사양 Update | PO 완료. 7호기 Optic으로 교환, 2019.2.16 완료 예정. | 19.2.16 | 상 | 유상 | HW진행중 |  | 5호기 |  | 강수남프로
2 | V2 | 18.10.1 | C-Titan Laser 개조 | C-Titan Laser로 교체 작업 및 환경안전 관련 사양 Update | PO 완료. 2019.2.23 완료 예정. | 19.2.23 | 상 | 유상 | HW대기 |  | 초대형2호기 |  | 강수남프로
3 | V2 | 18.9.1 | PB Boxing 자동화 연계 처리 | Tray BarCode를 Reading하여 자동화 연계 처리 추가 | PO 완료. 2019.3.2 완료 예정. | 19.3.2 | 상 | 유상 | SW대기 |  | 전호기 |  | 강수남프로
4 | V2 | 18.11.1 | UserID Interlock 추가 | 여사원 ID로 로그인시 자동화의 인증유/무에 따라 처리. | PO 완료. 2019.3.2 완료 예정. | 19.3.2 | 상 | 유상 | 확인중 |  | 전호기 |  | 강수남프로
5 | V3 G | 18.12.1 | FDC보고 ITEM 중 추가 | FDC List에 CellID와 StepID 보고 처리 작업. | PO 대기중. | 미정 | 중 | 유상 | PO 대기 |  | 전호기 |  | 김종연프로
6 | V3 G | 18.12.1 | Track In/Out 안되는 문제 수정 | Track In/Out 처리 안되는 부분 확인 작업 및 수정 적용 처리. | 18년 10월에 SW 수정 후 문제점 추가 발생한 것으로 보임. (CIM) | 19.3.2 | 하 | 무상 | SW대기 |  | 전호기 (CIM) |  | 김종연프로
7 | V3 G | 18.12.1 | Shot 전/후 Image 저장 경로/이름 변경 요청 | 1차 작업 완료 후 수정 요청 받음 | 수정 요청. PO 대기중 | 미정 | 중 | 유상 | PO 대기 |  | 전호기 |  | 김종연프로
8 | V3 G | 18.12.1 | 판정 코드 세분화 작업. | 현재 판정 값을 좀 더 세분화 작업 필요 요청. | 수정 내용 요청하였으나 PO 대기중. | 미정 | 중 | 유상 | PO 대기 |  | 전호기 |  | 김종연프로
9 | V3 G | 18.12.1 | 자돟화에 Cell 결과 정보 반영. | 삼성 탕정에서 처리하는 것과 같이 Host로 RawData 전송/Image 전송처리 | PO 대기중. | 미정 | 중 | 유상 | PO 대기 |  | 전호기 |  | 김종연프로
10 | V3 T | 19.1.28 | 자동화에서 Glass 정보가 없다고 확인 요청받음. | CIM PC에서 Main DB로 연결이 안되는 것인지 Glass 정보가 없는 것인지 확인 필요함. | 차주 베트남 입국해서 확인 예정. | 19.2.16 | 상 | 무상 | SW대기 |  | Set-Up |  | G 통역 쭉
11
# V1 설비 대수 : 신형 3대
# V2 설비 대수 : 신형 (6호기, 초대형1호기+물류) , 구형 (1호기, 2호기, 3호기, 5호기, 8호기, 9호기)
# V3 G 설비 대수 : 신형 6대 (소스동일)
# V3 T 설비 대수 : 신형 3대 (V1에서 이설 설비 1대, T Set-Up 설비 2대)

## 무한
1. Array 설비
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정
1 | T4 Array | 19.01.30 | Rawdata List 사라지는 현상 | 새로운 셀 투입 시 Rawdata List 표시되지 않음. Display 버튼 누르면 표시됨 | 추후 진행 예정 |  | 하 | 무상 |  | 산출불가 (현상을 직접 확인되지 않아 정확한 현상 파악 후 일정 수립 가능. 무한 여러 사이트의 이슈 확인으로 인해 현상확인이 지연되고 있어 정확한 일정은 추후 작성)
2 | T3 Array | 19.01.01 | Power 자동조절 기능 | Power 맞지 않을 경우 자동으로 Power 조절하는 기능 추가 요청 | 영업과 고객사 협의 中 |  | 중 | 유상 |  | 개발 2팀에서 작업 예정
3 | T3 Array | 19.01.20 | Laser Shot 속도 느림 | 일부 호기에서만 Laser Shot 속도가 느림. 세부 내용 : 일반적으로 Laser Shot에 6초 내외의 시간이 걸리지만, 320호기에서만 9초 이상의 시간이 걸림. | 진행 상황 : Log 상 Slit이 Notify를 주는 시간이 6초 이상이 걸리는 것 확인하였고 AS팀에 Inform 하였으며, AS팀에서 해결 방안 본사를 통해 확인 중. |  | 중 | 무상 |  | AS팀에서 해결 예정
4 | T4 Array | - | Image Repair 및 AutoRepair |  | 고객사에서 정확한 일정 수립 후 일정 수립 예정 |  | 중 | 무상 |  | 고객사의 정확한 일정 확인 후 Vision팀과 일정 수립 예정
2. Cell 설비
No | 구분 | 발생 일자 | Item | 세부 사항 | 대응 사항 및 향후 일정 | 완료 일정 | 중요도 | 유/무상 | 결과 | 작업일정
1 | T3 Cell | 19.01.21 | 가공 수율이 낮음 | 가공 수율이 낮음 (Probe Contact 성공률이 낮다고 하였으나 실제 동작 확인 시 90% 이상인 것으로 보임) | 사용 Lens 변경하여 가공 수율 확인 中 (현재 조치로 가공 수율 만족 시 다른 조치 필요 djqtdmad) |  | 중 | 무상 |  | 산출불가 (Lens 변경으로 인한 개선여부 확인이 필요하여 일정 산출 불가)
2 | T3 Cell | 19.01.21 | 전실불 발생 | 200개 중 2개 가량 전실불 발생한다고 하였으나 발생 Cell ID, 발생일자를 문의하였으나 고객사에서 확인 中이라고 답변함 | 고객사에서 답변 시 진행 예정 |  | 하 | 무상 |  | 산출불가 (고객사에서 내용 확인이 이루어지지 않아 상황 파악 불가)
3 | WHTM PH1 | 19.01.20 | Probe Contact Fail 현상 | Probe Contact이 되지 않는 경우가 간혹 발생함 | UVW Stage Move 기능 추가하여 모니터링 中 | 19.02.28 | 중 | 무상 | 모니터링 中 | 산출불가 (지속적인 모니터링이 필요하나 CSOT T4 Setup으로 모니터링 불가)
4 | WHTM PH1 | 19.01.20 | Tact Time 불만족 | 일부 필요없는 동작으로 인해 Tact Time 만족하지 않음 | 소스 개선 적용함. 로그 확인하여 Tact Time 확인 필요 | 19.02.28 | 중 | 무상 |  | 산출불가 (고객사에서 답변을 하지 않아 일정 산출 불가)
5 | WHTM PH1 | 19.01.20 | 설비 간헐적 무언정지 | CIM에서 로봇과 통신 동작 중 싱크가 맞지 않아 무언정지 발생함 | 소스 개선 적용함. 모니터링 中 | 19.02.28 | 상 | 무상 | 모니터링 中 | 산출불가 (고객사에서 문제 발생 여부 전달이 잘 이루어지지 않으며 작업 시 로봇회사와 협업이 필요하여 일정 산출 불가)
6 | T3 Cell | 18.10.01 | Laser 교체 건 | AutoRepair 작업을 포기하는 대신 현재 Femto Laser 2대를 Xiton Laser로 교체해주기로 결정됨. | 소스 횡전개 작업만 필요함. 영업/AS팀에서 일정 수립 시 진행 예정 |  | 중 | 무상 |  | 횡전개 대기 中 영업/AS팀에서 일정 수립 시 진행 예정
7 | T4 Cell | - | AutoRepair | 고객사에서는 2월 중 AutoRepair를 시작하자고 하고 있음. | 고객사에서 정확한 양산셀 제공 일정 수립 후 일정 수립 예정 |  | 중 | 무상 |  | 고객사의 정확한 일정 확인 후 Vision팀과 일정 수립 필요
8 | T4 Cell | 19.03.06 | Alignment 속도 | Alignment 함수 병렬로 실행 시 프로그램 강제종료 발생함 | 프로그램 강제 종료 시 Image 반출 요청 (19.03.06) |  | 중 | 무상
9 | T4 Cell | 19.03.06 | Diamond 가공 동작 오류 | Diamond 가공 시 3면까지 가공 후 마지막 면 가공되지 않음 | 설비 동작 테스트 中 (현상 재현되지 않음) |  | 중 | 무상

## TEST
test
1234
test 2019.06.13.01